## Steel Based Product
No | Kegiatan | Unit |  | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
1 | Tonase Bulanan Steel Based Product | Ton | Target | 2978 | 3255 | 2055 | 2030 | 2578 | 3480 | 3605 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 2303 |  | 36804
|  | Ton | Realisasi | 551.8648 | 2423.0519 | 1414.3837 | 476.064 | 2488.66 | 1037.1636 | 1141.9422 | 2246.0612 | 1267.8544 | 4514.828 | 3348.7244 | 4492.2404 |  | 25402.8387 |  | 69.02%
| Akumulasi | Ton | Target | 2978 | 6233 | 8288 | 10318 | 12896 | 16376 | 19981 | 23611 | 27241 | 30871 | 34501 | 36804 |  | 25250 | 11554
|  | Ton | Realisasi | 551.8648 | 2974.9167 | 4389.3004 | 4865.3645 | 7354.0245 | 8391.1881 | 9533.1302 | 11779.1914 | 13047.0458 | 17561.8738 | 20910.5982 | 25402.8387
|  | % | Capaian | 18.5314 | 47.7285 | 52.9597 | 47.1541 | 57.0256 | 51.2408 | 47.711 | 49.8886 | 47.8949 | 56.8879 | 60.6087 | 69.022
Ton
[20 empty] | Realisasi s/d juni | 8391.1881
[20 empty] | tiang listrik KBK+KPI | 6000
[20 empty] | rumah ciajur | 1000 | 1250
[20 empty] | layton | 900
[20 empty] | ajp | 300
[20 empty] | wgf | 360
[20 empty] | solusi kontruksi | 200
[20 empty] | kni Juli sd Des | 3600
[20 empty] | kpdp Juli sd Des | 600
[20 empty] | Lain-Lain | 3000
[20 empty] | Total | 24351.1881
2760
0.66667
|  |  |  | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | TOTAL
Realisasi
| KBK |  |  | 143.3243 | 782.0007 | 681.3431 | 208.7867 | 592.8619 | -74.0147 | 406.8583 | 245.8892 | 531.9094 | 907.0082 | 750.8816 | 251.4456 | 5428.2944 | 16588
| KPI |  |  | 64 | 1293 | 366 | 80.334 | 1638.899 | 864.274 | 300 | 1340.533 | 98.74 | 2524.779 | 1560.36 | 3953.021 | 14083.94 | 6442.233 |  | 717.7512
| KNI |  |  | 344.5404 | 348.0512 | 367.0406 | 186.9434 | 256.8991 | 246.9043 | 435.0839 | 659.639 | 637.205 | 1083.0408 | 1037.4828 | 287.7738 | 5890.6043 | 9750.3207 | 981.7674 | 291.7298
| KPdP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Total |  |  | 551.8648 | 2423.0519 | 1414.3837 | 476.064 | 2488.66 | 1037.1636 | 1141.9422 | 2246.0612 | 1267.8544 | 4514.828 | 3348.7244 | 4492.2404 | 25402.8387 | 32780.5537
| Prognosa |  |  | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | TOTAL | RKAP | %
| KBK |  |  | 143.3243 | 782.0007 | 681.3431 | 208.7867 | 592.8619 | -74.0147 | 406.8583 | 245.8892 | 531.9094 | 907.0082 | 750.8816 | 251.4456 | 5428.2944 | 25000 | 21.71%
| KPI |  |  | 64 | 1293 | 366 | 80.334 | 1638.899 | 864.274 | 300 | 1340.533 | 98.74 | 2524.779 | 1560.36 | 3953.021 | 14083.94 | 6804 | 207% | 4694.6467
| KNI |  |  | 344.5404 | 348.0512 | 367.0406 | 186.9434 | 256.8991 | 246.9043 | 435.0839 | 659.639 | 637.205 | 1083.0408 | 1037.4828 | 287.7738 | 5890.6043 | 5000 | 117.8% | 1963.5348
| KPdP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Total |  |  | 551.8648 | 2423.0519 | 1414.3837 | 476.064 | 2488.66 | 1037.1636 | 1141.9422 | 2246.0612 | 1267.8544 | 4514.828 | 3348.7244 | 4492.2404 | 25402.8387 | 36804 | 69.02%
Prognosa KBK Induk :
[12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
Tower & Perkuatan
Modular
Rumah Modular
Steel Construction Project
Steel Based Product
Tiang FO
| Heavy Section Terfabrikasi | [17 empty] | 8000000
| TOTAL PROGNOSA |  |  | 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0

## Realisasi Hilirisasi
PT KRAKATAU BAJA KONSTRUKSI
REALISASI HILIRISASI TAHUN 2025
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Periode | Entitas | Jenis Produk | Qty | Revenue | Gross Profit | % Margin | HPP | Harga Jual |  | Jenis Produk |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | TOTAL
1 | KBK | Tower | 12.2299 | 274014772 | 24459880 | 8.926% | 249554892 | 22405242.5441 |  | Tower | Ton | 12.2299 | 0 | 27.3036 | 0 | 7.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0766 | Tower
1 | KBK | Steel Structure | 20.284 | 507100000 | 25355000 | 5% | 481745000 | 25000000 |  | Steel Structure | Ton | 20.284 | 605.4979 | 150.3357 | 183.9803 | 215.6683 | -90.5771 | 143.3899 | 102.6665 | 56.323 | 386.4616 | 96.082 | 92.082 | 1962.1941 | Steel Structure
1 | KBK | Modular | 9.3 | 296250000 | 13950000 | 4.709% | 282300000 | 31854838.7097 |  | Modular | Ton | 9.3 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | Modular
1 | KBK | Steel Component | 101.5104 | 2244321462.48 | 199428000 | 8.886% | 2044893462.48 | 22109276.1183 |  | Steel Component | Ton | 101.5104 | 164.1029 | 503.7038 | 24.8064 | 369.6506 | 16.5624 | 263.4684 | 143.2226 | 475.5864 | 520.5467 | 654.7996 | 159.3636 | 3397.3238 | Steel Component
1 | KBK | Cut to Length |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0! |  | Cut to Length | Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cut to Length
1 | KPI | Tiang Listrik | 64 | 979039135 | 15861300 | 1.62% | 963177835 | 15297486.4844 |  | Tiang Listrik | Ton | 64 | 194 | 366 | 80.334 | 144.718 | 362.842 | 300 | 260.533 | 98.74 | 23.3 | 362.04 | 47.42 | 2303.927 | Tiang Listrik
1 | KPI | Tiang FO / Telkom |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0! |  | Tiang FO / Telkom | Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tiang FO / Telkom
1 | KPI | Pipe Bends |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0! |  | Pipe Bends | Ton | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | Pipe Bends
1 | KNI | Baja Ringan | 271.5294 | 4539854682.41 | 68097820.2361 | 1.5% | 4471756862.1739 | 16719570.8349 |  | Seamless Pipe | Ton | 0 | 998 | 0 | 0 | 1494.181 | 501.432 | 0 | 1069 | 0 | 2501.479 | 1198.32 | 3905.601 | 11668.013 | Seamless Pipe
1 | KNI | Floordeck |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0! |  | Baja Ringan | Ton | 271.5294 | 216.9564 | 271.6596 | 181.288 | 256.8991 | 246.9043 | 377.3549 | 385.5319 | 297.3886 | 364.4407 | 415.2198 | 279.9068 | 3565.0796 | Baja Ringan
1 | KNI | Galvalum |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0! |  | Floordeck | Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
1 | KNI | CNP | 1.676 | 25936100 | 5690020 | 21.94% | 20246080 | 15475000 |  | Galvalum | Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Galvalum
1 | KNI | Lain-Lain KNI | 71.3351 | 912630684.75 | 44877780.5064 | 4.917% | 867752904.2436 | 12793576.6342 |  | CNP | Ton | 1.676 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8974 | 12.661 | 111.056 | 0 | 7.867 | 137.2224 | CNP
1 | KPdP | Welded Beam & Custom Product |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0! |  | Lain-Lain KNI | Ton | 71.3351 | 128.0298 | 95.381 | 5.6554 | 0 | 0 | 57.729 | 273.2097 | 327.1554 | 607.544 | 622.263 | 0 | 2188.3023 | Lain-Lain KNI
2 | KBK | Tower |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0! |  | Welded Beam & Custom Product | Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Welded Beam & Custom Product
2 | KBK | Steel Structure | 605.4979 | 12675111281 | 605497876.7171 | 4.777% | 12069613404.2829 | 20933370.3195
2 | KBK | Modular | 12.4 | 395000000 | 12400000 | 3.139% | 382600000 | 31854838.7097 |  | TOTAL | Ton | 551.8648 | 2423.0519 | 1414.3837 | 476.064 | 2488.66 | 1037.1636 | 1141.9422 | 2246.0612 | 1267.8544 | 4514.828 | 3348.7244 | 4492.2404 | 25402.8387
2 | KBK | Steel Component | 164.1029 | 2438531118.8 | 356298157.8947 | 14.61% | 2082232960.9053 | 14859772.4018
2 | KBK | Cut to Length |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
2 | KPI | Tiang Listrik | 194 | 3350711687 | 48398130 | 1.444% | 3302313557 | 17271709.7268 |  | Entitas |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | TOTAL | TARGET | %
2 | KPI | Tiang FO / Telkom |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0! |  | KBK | Ton | 143.3243 | 782.0007 | 681.3431 | 208.7867 | 592.8619 | -74.0147 | 406.8583 | 245.8892 | 531.9094 | 907.0082 | 750.8816 | 251.4456 | 5428.2944 | 25000 | 21.71%
2 | KPI | Pipe Bends | 101 | 7914861631 | 2642350040 | 33.38% | 5272511591 | 78364966.6436 |  | KPI | Ton | 64 | 1293 | 366 | 80.334 | 1638.899 | 864.274 | 300 | 1340.533 | 98.74 | 2524.779 | 1560.36 | 3953.021 | 14083.94 | 6804 | 207%
2 | KPI | Seamless Pipe | 998 | 14078574228 | 2994405000 | 21.27% | 11084169228 | 14106787.8036 |  | KNI | Ton | 344.5404 | 348.0512 | 367.0406 | 186.9434 | 256.8991 | 246.9043 | 435.0839 | 659.639 | 637.205 | 1083.0408 | 1037.4828 | 287.7738 | 5890.6043 | 5000 | 117.8%
2 | KNI | Baja Ringan | 216.9564 | 3717059850.6863 | 54931918.9757 | 1.478% | 3662127931.7106 | 17132753.3744 |  | KPdP | Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2 | KNI | Floordeck |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0! | [17 empty] | #DIV/0!
2 | KNI | Galvalum |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0! | [17 empty] | #DIV/0!
2 | KNI | CNP | 3.065 | 38651610 | 3514189 | 9.092% | 35137421 | 12610639.478 |  | TOTAL | Ton | 551.8648 | 2423.0519 | 1414.3837 | 476.064 | 2488.66 | 1037.1636 | 1141.9422 | 2246.0612 | 1267.8544 | 4514.828 | 3348.7244 | 4492.2404 | 25402.8387 | 36804 | 69.02%
2 | KNI | Lain-Lain KNI | 128.0298 | 1888065028 | 195964576 | 10.38% | 1692100452 | 14747074.7279
2 | KPdP | Welded Beam & Custom Product |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
3 | KBK | Tower | 27.3036 | 646391564 | 54607240 | 8.448% | 591784324 | 23674207.4494
3 | KBK | Steel Structure | 150.3357 | 2588842425 | 164116042.5 | 6.339% | 2424726382.5 | 17220410.1324
3 | KBK | Modular |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0! |  | HPP |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | TOTAL
3 | KBK | Steel Component | 503.7038 | 3577819941.8 | 449621928.29 | 12.57% | 3128198013.51 | 7103023.4523 |  | KBK | Rp Juta | 3058.4934 | 14534.4464 | 6144.7087 | 5763.212 | 11701.2288 | -2217.6868 | 7664.4114 | 5855.5707 | 8613.3642 | 18935.0105 | 16723.0988 | 6851.996 | 103627.854
3 | KBK | Cut to Length |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0! |  | KPI | Rp Juta | 963.1778 | 19658.9944 | 6815.9053 | 1394.148 | 18755.5496 | 11544.6142 | 5298.1115 | 15131.2869 | 1687.0177 | 24552.4068 | 18729.934 | 41499.5907 | 166030.737
3 | KPI | Tiang Listrik | 366 | 6906941243.6364 | 91035894 | 1.318% | 6815905349.6364 | 18871424.1629 |  | KNI | Rp Juta | 5359.7558 | 5389.3658 | 5791.7095 | 3119.5053 | 4186.3775 | 4045.9604 | 6851.3747 | 204.3638 | 8911.7782 | 12678.9223 | 12909.1591 | 4776.4035 | 74224.6759
3 | KPI | Tiang FO / Telkom |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0! |  | KPdP | Rp Juta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | KPI | Pipe Bends |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
3 | KNI | Baja Ringan | 271.6596 | 4546252283.4892 | 67185994.3373 | 1.478% | 4479066289.1519 | 16735106.6539 |  | TOTAL | Rp Juta | 9381.427 | 39582.8065 | 18752.3235 | 10276.8653 | 34643.1559 | 13372.8878 | 19813.8976 | 21191.2214 | 19212.1601 | 56166.3396 | 48362.1919 | 53127.9902 | 343883.2669
3 | KNI | Floordeck |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
3 | KNI | Galvalum |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
3 | KNI | CNP |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
3 | KNI | Lain-Lain KNI | 95.381 | 1482950365 | 170307198 | 11.48% | 1312643167 | 15547649.5843
3 | KPdP | Welded Beam & Custom Product |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
4 | KBK | Tower |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
4 | KBK | Steel Structure | 183.9803 | 5887369479 | 470989558.32 | 8% | 5416379920.68 | 32000000
4 | KBK | Modular |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
4 | KBK | Steel Component | 24.8064 | 406328100 | 59496000 | 14.64% | 346832100 | 16379970.4915
4 | KBK | Cut to Length |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
4 | KPI | Tiang Listrik | 80.334 | 1414151180.9091 | 20003166 | 1.414% | 1394148014.9091 | 17603395.5848
4 | KPI | Tiang FO / Telkom |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
4 | KPI | Pipe Bends |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
4 | KPI | Seamless Pipe |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
4 | KNI | Baja Ringan | 181.288 | 3083249412.1262 | 45565262.2482 | 1.478% | 3037684149.878 | 17007465.4893
4 | KNI | Floordeck |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
4 | KNI | Galvalum |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
4 | KNI | CNP |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
4 | KNI | Lain-Lain KNI | 5.6554 | 79321052 | -2500080 | -3.152% | 81821132 | 14025843.1397
4 | KPdP | Welded Beam & Custom Product |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
5 | KBK | Tower | 7.543 | 180656240 | 14524800 | 8.04% | 166131440 | 23950184.2768
5 | KBK | Steel Structure | 215.6683 | 9058068533.85 | 452903426.6925 | 5% | 8605165107.1575 | 42000000
5 | KBK | Modular |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
5 | KBK | Steel Component | 369.6506 | 3135625600 | 205693360 | 6.56% | 2929932240 | 8482674.1793
5 | KBK | Cut to Length |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
5 | KPI | Tiang Listrik | 144.718 | 2605579451.8182 | 36034782 | 1.383% | 2569544669.8182 | 18004529.1658
5 | KPI | Tiang FO / Telkom |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
5 | KPI | Pipe Bends |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
5 | KPI | Seamless Pipe | 1494.181 | 18780411873 | 2594406960 | 13.81% | 16186004913 | 12569034.0548
5 | KNI | Baja Ringan | 256.8991 | 4249173173.324 | 62795662.66 | 1.478% | 4186377510.664 | 16540241.4099
5 | KNI | Floordeck |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
5 | KNI | Galvalum |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
5 | KNI | CNP |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
5 | KNI | Lain-Lain KNI |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
5 | KPdP | Welded Beam & Custom Product |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
6 | KBK | Tower |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
6 | KBK | Steel Structure | -90.5771 | -2536158036.3 | -211107643.235 | 8.324% | -2325050393.065 | 28000000
6 | KBK | Modular |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
6 | KBK | Steel Component | 16.5624 | 291067960 | 183704400 | 63.11% | 107363560 | 17574020.6733
6 | KBK | Cut to Length |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
6 | KPI | Tiang Listrik | 362.842 | 6498272224.5455 | 90347658 | 1.39% | 6407924566.5455 | 17909371.6398
6 | KPI | Tiang FO / Telkom |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
6 | KPI | Pipe Bends |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
6 | KPI | Seamless Pipe | 501.432 | 5337262476 | 200572800 | 3.758% | 5136689676 | 10644040.4202
6 | KNI | Baja Ringan | 246.9043 | 4106649798.1878 | 60689405.8845 | 1.478% | 4045960392.3033 | 16632557.8022
6 | KNI | Floordeck |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
6 | KNI | Galvalum |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
6 | KNI | CNP |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
6 | KNI | Lain-Lain KNI |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
6 | KPdP | Welded Beam & Custom Product |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
7 | KBK | Tower |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
7 | KBK | Steel Structure | 143.3899 | 5078871190 | 20287500 | 0.3994% | 5058583690 | 35420008.6876
7 | KBK | Modular |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
7 | KBK | Steel Component | 263.4684 | 2314560686.7013 | -291266995.2987 | -12.58% | 2605827682 | 8784965.7871
7 | KBK | Cut to Length |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
7 | KPI | Tiang Listrik | 300 | 5372811491.9542 | 74700000 | 1.39% | 5298111491.9542 | 17909371.6398
7 | KPI | Tiang FO / Telkom |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
7 | KPI | Pipe Bends |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
7 | KPI | Seamless Pipe |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
7 | KNI | Baja Ringan | 377.3549 | 6333201932.766 | 93594117.233 | 1.478% | 6239607815.533 | 16783144.7472
7 | KNI | Floordeck |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
7 | KNI | Galvalum |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
7 | KNI | CNP |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
7 | KNI | Lain-Lain KNI | 57.729 | 640466361 | 28699446 | 4.481% | 611766915 | 11094360.9105
7 | KPdP | Welded Beam & Custom Product |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
8 | KBK | Tower |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
8 | KBK | Steel Structure | 102.6665 | 3285328803 | -394239456.36 | -12% | 3679568259.36 | 32000000
8 | KBK | Modular |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
8 | KBK | Steel Component | 143.2226 | 1974373708.2794 | -201628687.7206 | -10.21% | 2176002396 | 13785347.3873
8 | KBK | Cut to Length |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
8 | KPI | Tiang Listrik | 260.533 | 4645302037 | 750071154 | 16.15% | 3895230883 | 17829994.8068
8 | KPI | Tiang FO / Telkom |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
8 | KPI | Pipe Bends | 11 | 862500000 | 112500000 | 13.04% | 750000000 | 78409090.9091
8 | KPI | Seamless Pipe | 1069 | 10913656034 | 427600000 | 3.918% | 10486056034 | 10209219.8634
8 | KNI | Baja Ringan | 385.5319 | 6474299547.5453 | 6378620243.887 | 98.52% | 95679303.6583 | 16793159.6229
8 | KNI | Floordeck |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
8 | KNI | Galvalum |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
8 | KNI | CNP | 0.8974 | 10510348.8 | 8576451.8 | 81.6% | 1933897 | 11712000
8 | KNI | Lain-Lain KNI | 273.2097 | 3693553689.81 | 3586803090.14 | 97.11% | 106750599.67 | 13519118.7054
8 | KPdP | Welded Beam & Custom Product |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
9 | KBK | Tower |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
9 | KBK | Steel Structure | 56.323 | 2511505257 | 252873761.93 | 10.07% | 2258631495.07 | 44591112.9911 | 44591.113
9 | KBK | Modular |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
9 | KBK | Steel Component | 475.5864 | 6856963100 | 502230400 | 7.324% | 6354732700 | 14417912.4971
9 | KBK | Cut to Length |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
9 | KPI | Tiang Listrik | 98.74 | 1711603970 | 24586260 | 1.436% | 1687017710 | 17334453.8181
9 | KPI | Tiang FO / Telkom |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
9 | KPI | Pipe Bends |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
9 | KPI | Seamless Pipe |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
9 | KNI | Baja Ringan | 297.3886 | 4870875605.8876 | 71983383.3382 | 1.478% | 4798892222.5494 | 16378821.774
9 | KNI | Floordeck |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
9 | KNI | Galvalum |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
9 | KNI | CNP | 12.661 | 141662930 | 18457447 | 13.03% | 123205483 | 11188921.0963
9 | KNI | Lain-Lain KNI | 327.1554 | 4151815382.2 | 162134888.4 | 3.905% | 3989680493.8 | 12690652.1555
9 | KPdP | Welded Beam & Custom Product |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
10 | KBK | Tower |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
10 | KBK | Steel Structure | 386.4616 | 10772551726.99 | -1085517339.1 | -10.08% | 11858069066.09 | 27874833.9488
10 | KBK | Modular |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
10 | KBK | Steel Component | 520.5467 | 6978494539.74 | -98446933.761 | -1.411% | 7076941473.501 | 13406087.6263
10 | KBK | Cut to Length |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
10 | KPI | Tiang Listrik | 23.3 | 416365700 | 581090 | 0.1396% | 415784610 | 17869772.5322
10 | KPI | Tiang FO / Telkom |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
10 | KPI | Pipe Bends |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
10 | KPI | Seamless Pipe | 2501.479 | 26320283702 | 2183661479 | 8.296% | 24136622223 | 10521888.7314
10 | KNI | Baja Ringan | 364.4407 | 6033992670.1552 | 89172305.4703 | 1.478% | 5944820364.6849 | 16556856.6235
10 | KNI | Floordeck |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
10 | KNI | Galvalum |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
10 | KNI | CNP | 111.056 | 1243568256 | 130786342 | 10.52% | 1112781914 | 11197668.3475
10 | KNI | Lain-Lain KNI | 607.544 | 6490292865.0379 | 868972883.6505 | 13.39% | 5621319981.3874 | 10682835.2148
10 | KPdP | Welded Beam & Custom Product |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
11 | KBK | Tower |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
11 | KBK | Steel Structure | 96.082 | 5173905994.515 | 186860539.8758 | 3.612% | 4987045454.6393 | 53848858.2098
11 | KBK | Modular |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
11 | KBK | Steel Component | 654.7996 | 12533394942 | 797341551 | 6.362% | 11736053391 | 19140810.3212
11 | KBK | Cut to Length |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
11 | KPI | Tiang Listrik | 362.04 | 6594436589 | 90290463 | 1.369% | 6504146126 | 18214662.9903
11 | KPI | Tiang FO / Telkom |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
11 | KPI | Pipe Bends |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
11 | KPI | Seamless Pipe | 1198.32 | 12683920980 | 458133147 | 3.612% | 12225787833 | 10584752.8039
11 | KNI | Baja Ringan | 415.2198 | 6768749459.9573 | 100030780.1964 | 1.478% | 6668718679.7609 | 16301605.6451
11 | KNI | Floordeck |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
11 | KNI | Galvalum |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
11 | KNI | CNP |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
11 | KNI | Lain-Lain KNI | 622.263 | 7725638642.5 | 1485198269.76 | 19.22% | 6240440372.74 | 12415391.3096
11 | KPdP | Welded Beam & Custom Product |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
12 | KBK | Tower |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
12 | KBK | Steel Structure | 92.082 | 4719608410 | 331468920.5 | 7.023% | 4388139489.5 | 51254419.2686
12 | KBK | Modular |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
12 | KBK | Steel Component | 159.3636 | 2601226340 | 137369860 | 5.281% | 2463856480 | 16322585.6692
12 | KBK | Cut to Length |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
12 | KPI | Tiang Listrik | 47.42 | 805784440 | 11826230 | 1.468% | 793958210 | 16992501.8979
12 | KPI | Tiang FO / Telkom |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
12 | KPI | Pipe Bends |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
12 | KPI | Seamless Pipe | 3905.601 | 44027663284 | 3322030756 | 7.545% | 40705632528 | 11272954.7345
12 | KNI | Baja Ringan | 279.9068 | 4771724418.3044 | 70518094.8518 | 1.478% | 4701206323.4526 | 17047544.4579
12 | KNI | Floordeck |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
12 | KNI | Galvalum |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
12 | KNI | CNP | 7.867 | 86533938 | 11336738 | 13.1% | 75197200 | 10999610.7792
12 | KNI | Lain-Lain KNI |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
12 | KPdP | Welded Beam & Custom Product |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0!
|  |  | 25402.8387 | 377193938586.6561 | 33310671686.8202 | 8.831% | 343883266899.8359

## Resume
Jenis Produk | Qty (Ton) | Revenue (Rp Milyar) | Gross Profit (Rp Milyar)
Tower | 47.0766 | 1.1011 | 0.093592
Steel Structure | 1962.1941 | 59.7221 | 0.81949
Modular | 21.7 | 0.69125 | 0.02635
Steel Component | 3397.3238 | 45.3527 | 2.2998
Cut to Length | 0 | 0 | 0
Tiang Listrik | 2303.927 | 41.301 | 1.2537
Tiang FO / Telkom | 0 | 0 | 0
Pipe Bends | 112 | 8.7774 | 2.7549
Seamless Pipe | 11668.013 | 132.1418 | 12.1808
Baja Ringan | 3565.0796 | 59.4951 | 7.1632
Floordeck | 0 | 0 | 0
Galvalum | 0 | 0 | 0
CNP | 137.2224 | 1.5469 | 0.17836
Plat Based Component | 0 | 0 | 0
Lain-Lain KNI | 2188.3023 | 27.0647 | 6.5405
Welded Beam & Custom Product | 0 | 0 | 0
TOTAL | 25402.8387 | 377.1939 | 33.3107
Entitas | Qty (Ton) | Revenue (Rp Milyar) | Gross Profit (Rp Milyar)
KBK | 5428.2944 | 106.8671 | 3.2393 | 0.05967% | 103.6279 | 103627.854
KPI | 14083.94 | 182.2201 | 16.1894 | 0.1149%
KNI | 5890.6043 | 88.1067 | 13.882 | 0.2357%
KPdP | 0 | 0 | 0
TOTAL | 25402.8387 | 377.1939 | 33.3107
Entitas | Qty (Ton) | Target (Ton) | Capaian (%)
KBK | 5428.2944 | 25000 | 21.71%
KPI | 14083.94 | 6804 | 207%
KNI | 5890.6043 | 5000 | 117.8%
KPdP | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 25402.8387 | 36804 | 69.02%
344
900
1244
4184.2944

## Per AP
untuk diupdate
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUTS | SEPT | OKT | NOV | DES | AKUMULASI | Target | Capaian | Gap
Qty (Ton)
KBK | 143.3243 | 782.0007 | 681.3431 | 208.7867 | 592.8619 | -74.0147 | 406.8583 | 245.8892 | 531.9094 | 907.0082 | 750.8816 | 251.4456 | 5428.2944 | 25000 | 21.71% | -19571.7056
KPI | 64 | 1293 | 366 | 80.334 | 1638.899 | 864.274 | 300 | 1340.533 | 98.74 | 2524.779 | 1560.36 | 3953.021 | 14083.94 | 6804 | 207% | 7279.94
KNI | 344.5404 | 348.0512 | 367.0406 | 186.9434 | 256.8991 | 246.9043 | 435.0839 | 659.639 | 637.205 | 1083.0408 | 1037.4828 | 287.7738 | 5890.6043 | 5000 | 117.8% | 890.6043
KPdP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Total | 551.8648 | 2423.0519 | 1414.3837 | 476.064 | 2488.66 | 1037.1636 | 1141.9422 | 2246.0612 | 1267.8544 | 4514.828 | 3348.7244 | 4492.2404 | 25402.8387 | 36804 | 69.02% | -11401.1613
Revenue (Rp Juta)
KBK | 3321.6862 | 15508.6424 | 6813.0539 | 6293.6976 | 12374.3504 | -2245.0901 | 7393.4319 | 5259.7025 | 9368.4684 | 17751.0463 | 17707.3009 | 7320.8347 | 106867.1251 | 450000 | 23.75%
KPI | 979.0391 | 25344.1475 | 6906.9412 | 1414.1512 | 21385.9913 | 11835.5347 | 5372.8115 | 16421.4581 | 1711.604 | 26736.6494 | 19278.3576 | 44833.4477 | 182220.1334 | 102060 | 178.5%
KNI | 5478.4215 | 5643.7765 | 6029.2026 | 3162.5705 | 4249.1732 | 4106.6498 | 6973.6683 | 10178.3636 | 9164.3539 | 13767.8538 | 14494.3881 | 4858.2584 | 88106.6801 | 75000 | 117.5%
KPdP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total | 9779.1468 | 46496.5664 | 19749.1978 | 10870.4192 | 38009.5149 | 13697.0944 | 19739.9117 | 31859.5242 | 20244.4262 | 58255.5495 | 51480.0466 | 57012.5408 | 377193.9386 | 627060 | 60.15%
Gross Profit (Rp Juta)
KBK | 263.1929 | 974.196 | 668.3452 | 530.4856 | 673.1216 | -27.4032 | -270.9795 | -595.8681 | 755.1042 | -1183.9643 | 984.2021 | 468.8388 | 3239.2711 | 22500 | 14.4%
KPI | 15.8613 | 5685.1532 | 91.0359 | 20.0032 | 2630.4417 | 290.9205 | 74.7 | 1290.1712 | 24.5863 | 2184.2426 | 548.4236 | 3333.857 | 16189.3963 | 5103 | 317.3%
KNI | 118.6656 | 254.4107 | 237.4932 | 43.0652 | 62.7957 | 60.6894 | 122.2936 | 9973.9998 | 252.5757 | 1088.9315 | 1585.229 | 81.8548 | 13882.0042 | 2250 | 617%
KPdP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total | 397.7198 | 6913.7599 | 996.8743 | 593.5539 | 3366.359 | 324.2066 | -73.9859 | 10668.3028 | 1032.2661 | 2089.2098 | 3117.8548 | 3884.5506 | 33310.6717 | 29853 | 111.6%
Gross Margin (%)
KBK | 7.923% | 6.282% | 9.81% | 8.429% | 5.44% | 1.221% | -3.665% | -11.33% | 8.06% | -6.67% | 5.558% | 6.404% | 3.031% | 5% | 60.62%
KPI | 1.62% | 22.43% | 1.318% | 1.414% | 12.3% | 2.458% | 1.39% | 7.857% | 1.436% | 8.169% | 2.845% | 7.436% | 8.885% | 5% | 177.7%
KNI | 2.166% | 4.508% | 3.939% | 1.362% | 1.478% | 1.478% | 1.754% | 97.99% | 2.756% | 7.909% | 10.94% | 1.685% | 15.76% | 3% | 525.2%
KPdP | [12 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: JAN to DES
Total | 4.067% | 14.87% | 5.048% | 5.46% | 8.857% | 2.367% | -0.3748% | 33.49% | 5.099% | 3.586% | 6.056% | 6.814% | 8.831% | 4.761% | 185.5%

## Target Hilirisasi 2025
PT KRAKATAU BAJA KONSTRUKSI
TARGET VOLUME STEEL BASED PRODUCT 2025
[20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ORIGINAL TARGET |  | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-07-06 | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2025-10-07 | 2025-11-07 | 2025-12-08 | TOTAL | REALISASI 2023 | REALISASI 2022 | Vs 2023 |  |  | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-07-06 | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2025-10-07 | 2025-11-07 | 2025-12-08
KBK Induk | Ton | 2200 | 2225 | 1125 | 1200 | 1700 | 2350 | 2475 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1725 | 25000 | 9926.3788 | 18157 | 251.9% |  |  | 2200 | 4425 | 5550 | 6750 | 8450 | 10800 | 13275 | 15775 | 18275 | 20775 | 23275 | 25000
KPI | Ton | 378 | 630 | 630 | 630 | 378 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 378 | 6804 | 4725.485 | 1617 | 144% | 144% |  | 378 | 1008 | 1638 | 2268 | 2646 | 3276 | 3906 | 4536 | 5166 | 5796 | 6426 | 6804
KNI | Ton | 400 | 400 | 300 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 5000 | 7412.5587 | 5200 | 67.45% |  |  | 400 | 800 | 1100 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5000
KPdP | Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565.8 | 2757 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total KBK&Grup | Ton | 2978 | 3255 | 2055 | 2030 | 2578 | 3480 | 3605 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 2303 | 36804 | 25630.2224 | 27731 | 143.6% |  |  | 2978 | 6233 | 8288 | 10318 | 12896 | 16376 | 19981 | 23611 | 27241 | 30871 | 34501 | 36804
Tobe Discussed
INTERNAL/STRETCH TARGET |  | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-03 | 2024-04-03 | 2024-05-04 | 2024-06-04 | 2024-07-05 | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 2024-10-06 | 2024-11-06 | 2024-12-07 | TOTAL | REALISASI 2023 | REALISASI 2022 | Vs 2023
KBK Induk | Ton | 2200 | 2225 | 1125 | 1200 | 1700 | 2350 | 2475 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1725 | 25000 | 9926.3788 | 18157 | 251.9% | 25000
KPI | Ton | 378 | 630 | 630 | 630 | 378 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 378 | 6804 | 4725.485 | 1617 | 144% | 5450 | 0.801
KNI | Ton | 750 | 750 | 750 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 500 | 8500 | 7412.5587 | 5200 | 114.7% | 8500
KPdP | Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 0 | 1625 | 3565.8 | 2757 | 45.57% | 1625
Total KBK&Grup | Ton | 3328 | 3605 | 2505 | 2330 | 2828 | 3730 | 4180 | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | 2603 | 41929 | 25630.2224 | 27731 | 163.6% | 40575
1.5831
30720

## Perbandingan (hidden)
PT KRAKATAU BAJA KONSTRUKSI
REKAP HILIRISASI 2023 sd 2024
JENIS PRODUK |  | Th 2022 | Th 2023 |  |  | Th 2024
| Entitas | Tonase | Tonase | Revenue | Gross Profit | Tonase | Revenue | Gross Profit
Steel Component | 1. KBK | 6868.9573 | 3880.7409 | 21.7318 | 1.5402 | 528.706 | 45.3527 | 2.2998
Heavy Section Terfabrikasi | 1. KBK |  | 0 | 0 | 0 | 2868.6178
Cut to Length | 1. KBK | 2259.6654 | 3445.0193 | 27.9088 | 2.3859 | 0 | 0 | 0 | Tower
Steel Structure | 1. KBK |  | 1931.4773 | 42.2884 | 3.0877 | 1962.1941 | 59.7221 | 0.81949 | Steel Structure
Tower | 1. KBK | 1429.0272 | 570.8467 | 12.9717 | 1.2316 | 47.0766 | 1.1011 | 0.093592 | Modular
Modular | 1. KBK |  | 98.2945 | 2.8287 | 0.24148 | 21.7 | 0.69125 | 0.02635 | Steel Component
Tiang Listrik | 2. KPI |  | 4107.575 | 63.7164 | 1.2419 | 2303.927 | 41.301 | 1.2537 | Cut to Length
Tiang FO / Telkom | 2. KPI |  | 521.91 | 9.1653 | 0.64654 | 0 | 0 | 0 | Tiang Listrik
Pipe Bends | 2. KPI |  | 96 | 6.9235 | 0.60619 | 112 | 8.7774 | 2.7549 | Tiang FO / Telkom
Pipa Seamless | 2. KPI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pipe Bends
Baja Ringan | 3. KNI |  | 5389.5799 | 93.5421 | 1.5668 | 3565.0796 | 59.4951 | 7.1632 | Baja Ringan
Lain-Lain KNI | 3. KNI |  | 1707.0661 | 25.0571 | -0.030967 | 2188.3023 | 27.0647 | 6.5405 | Floordeck
Galvalum | 3. KNI |  | 210.3036 | 2.8609 | 0.71861 | 0 | 0 | 0 | Galvalum
CNP | 3. KNI |  | 105.6091 | 1.4394 | 0.098474 | 137.2224 | 1.5469 | 0.17836 | CNP
Welded Beam & Custom Product | 4. KPdP |  | 3565.8 | 67.4651 | 2.9086 | 0 | 0 | 0 | Plat Based Component
Welded Beam & Custom Product
Grand Total |  |  | 25630.2224 | 377.8991 | 16.2431 | 13734.8257 | 245.0522 | 21.1299
| 1. KBK |  | 9926.3788 |  |  | 5428.2944
| 2. KPI |  | 4725.485 |  |  | 2415.927
| 3. KNI |  | 7412.5587 |  |  | 5890.6043
| 4. KPdP |  | 3565.8 |  |  | 0
| TOTAL |  | 25630.2224 |  |  | 13734.8257 | 0 | 0

## Per AP#2 (hidden)
|  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | s/d Des | % | 2023-12-01 | s/d Des | % RKAP | Th Lalu | % Thn Lalu
Original Target (RKAP 2023 ke BUMN)
| KBK | 1777.42 | 2054.42 | 875.42 | 975.42 | 1463.92 | 2358.92 | 2434.42 | 2450 | 2450 | 2450 | 1600.42 | 1666.42 | 22556.78 |  |  | 22556.78
| KPI | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6000 |  |  | 6000
| KNI | 543 | 543 | 522 | 397 | 456.5 | 463.5 | 513 | 522 | 522 | 522 | 492 | 426 | 5922 |  |  | 5922
| KPdP | 157.58 | 157.58 | 157.58 | 157.58 | 157.58 | 157.58 | 157.58 | 158 | 158 | 158 | 157.58 | 157.58 | 1892.22 |  |  | 1892.22
| Total | 2978 | 3255 | 2055 | 2030 | 2578 | 3480 | 3605 | 3630 | 3630 | 3630 | 2750 | 2750 | 36371 |  |  | 36371
Revise Target ke BUMN (RKAP-Perubahan)
| KBK | 1777.42 | 2054.42 | 875.42 | 975.42 | 1463.92 | 2358.92 | 750 | 750 | 500 | 500 | 650 | 697 | 13352.52 |  |  | 13352.52
| KPI | 213.8889 | 356.4815 | 356.4815 | 356.4815 | 213.8889 | 356.4815 | 356.4815 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5910.1852 |  |  | 5910.1852
| KNI | 543 | 543 | 522 | 397 | 456.5 | 463.5 | 513 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5938 |  |  | 5938
| KPdP | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 157.58 | 157.58 | 157.58 | 157.58 | 157.58 | 157.58 | 1425.48 |  |  | 1425.48
| Total | 2614.3089 | 3033.9015 | 1833.9015 | 1808.9015 | 2214.3089 | 3258.9015 | 1777.0615 | 1907.58 | 1957.58 | 1957.58 | 2107.58 | 2154.58 | 26626.1852 |  |  | 26626.1852
Realisasi thd Target Awal
| KBK | 143.3243 | 782.0007 | 681.3431 | 208.7867 | 592.8619 | -74.0147 | 406.8583 | 245.8892 | 531.9094 | 907.0082 | 750.8816 | 251.4456 | 5428.2944 | 24.07% | 1500 | 6928.2944 | 24.07% | 18157 | 29.9%
| KPI | 64 | 1293 | 366 | 80.334 | 1638.899 | 864.274 | 300 | 1340.533 | 98.74 | 2524.779 | 1560.36 | 3953.021 | 14083.94 | 234.7% | 600 | 14683.94 | 234.7% | 1617 | 871%
| KNI | 344.5404 | 348.0512 | 367.0406 | 186.9434 | 256.8991 | 246.9043 | 435.0839 | 659.639 | 637.205 | 1083.0408 | 1037.4828 | 287.7738 | 5890.6043 | 99.47% | 535 | 6425.6043 | 99.47% | 5200 | 113.3%
| KPdP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 40 | 0% | 2757 | 0%
| Total | 551.8648 | 2423.0519 | 1414.3837 | 476.064 | 2488.66 | 1037.1636 | 1141.9422 | 2246.0612 | 1267.8544 | 4514.828 | 3348.7244 | 4492.2404 | 25402.8387 | 69.84% | 2675 | 28077.8387 | 69.84% | 27731 | 91.6%
Realisasi thd Target Revisi BUMN
| KBK | 143.3243 | 782.0007 | 681.3431 | 208.7867 | 592.8619 | -74.0147 | 406.8583 | 245.8892 | 531.9094 | 907.0082 | 750.8816 | 251.4456 | 5428.2944 |  | 1100 | 6528.2944 | 40.65% | 18157 | 29.9%
| KPI | 64 | 1293 | 366 | 80.334 | 1638.899 | 864.274 | 300 | 1340.533 | 98.74 | 2524.779 | 1560.36 | 3953.021 | 14083.94 |  | 500 | 14583.94 | 238.3% | 1617 | 871%
| KNI | 344.5404 | 348.0512 | 367.0406 | 186.9434 | 256.8991 | 246.9043 | 435.0839 | 659.639 | 637.205 | 1083.0408 | 1037.4828 | 287.7738 | 5890.6043 |  | 481.5 | 6372.1043 | 99.2% | 5200 | 113.3%
| KPdP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.58 | 92.58 | 0% | 2757 | 0%
| Total | 551.8648 | 2423.0519 | 1414.3837 | 476.064 | 2488.66 | 1037.1636 | 1141.9422 | 2246.0612 | 1267.8544 | 4514.828 | 3348.7244 | 4492.2404 | 25402.8387 |  | 2174.08 | 27576.9187 | 95.41% | 27731 | 91.6% |  | 3.3333
[19 empty] | 6000 |  | NOV | 1500 | 349.5
[14 empty] | 775.4706 | [8 empty] | 5650.5
2174.08
[17 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 9000
32611200
369.8
[23 empty] | 100 | 300000 | 69900